## Lapas1
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 4 priedas
Klaipėdos regiono integruota teritorijų vystymo programa
(įrašomas programos pavadinimas)
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2015-09-11 Nr. 1V-719
(įrašoma programos parengimo data, registracijos numeris)
1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas
Veiksniai* |  |  |  | Veiksnių pokyčių vertinimas**
Stiprybės
Programoje identifikuotos stiprybės nepasikeitė
Silpnybės
COVID-19 |  |  |  | 2020 m. atsiradęs ir vis dar besitęsiantis veiksnys – COVID-19 – turėjo įtakos vykdant projektus ir 2021 m.
Galimybės
Programoje identifikuotos galimybės nepasikeitė
Grėsmės
COVID-19 |  |  |  | 2020 m. atsiradęs ir vis dar besitęsiantis veiksnys – COVID-19 – turėjo įtakos vykdant projektus ir 2021 m.
* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;
** Įvertinami veiksnių pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų,tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksnių).
2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios
Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai* | Programos įgyvendinimo rodikliai** |  |  |  |  | Programos įgyvendinimo veiksmai |  |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur) |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur) |  |  | Papildoma informacija, paaiškinimai
|  | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė*** | Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė**** | Pasiekta reikšmė | Programoje suplanuota veiksmo pradžia | Programoje suplanuota veiksmo pabaiga | Veiksmo įgyvendinimo būklė***** | Veiksmą atitinkančio projekto Nr.****** | Iš viso | Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso: | Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
1. | Tikslas: Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiškai tvarkant viešąją infrastruktūrą | 1-E | Efekto vertinimo kriterijus: Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose, proc. | 0% | -0.2% | -1.71% | [10 empty] | Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose apskaičiuotas, remiantis Lietuvos statistikos deparmento duomenimis bei palyginus 2020 m. ir 2021m. nuolatinių gyventojų skaičių Skuodo ir Šilutės rajono savivaldybėse
1.1. | Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus | 1-R-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse, proc. | 8.35% | 9.35% | 12.8% | [10 empty] | Užimtumo tarnybos duomenys apie registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykį 2021 m. Skuodo ir Šilutės r. savivaldybėse (Skuodo raj. savivaldybės rodiklis - 10,9 proc., Šilutės raj. - 14,5 proc.)
1.1.1. | Priemonė: | 1.1.1 | Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) | [7 empty] | 7693471.26 | 5305361.56 | 2388109.7 | 4728700.1 | 3697264.82 | 1031435.28
|  | 1-1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 125714.54 | 70943.53 | 86318.53
|  | 1-1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 2 | 1 | 1 | [10 empty] | Projektas "Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra"
|  | 1-1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | Pratęsta projekto "Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą" finansavimo sutartis. Rodiklis bus pasiektas 2022 m.
1.1.1v | Veiksmas: Šilutės miesto Šilokarčiamos kvartalo kompleksinis sutvarkymas | 1-1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 46376.3 |  | 6980.29 | 2019 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-205-31-0006 | 4181252.95 | 3176933.56 | 1004319.39 | 2718743.65 | 2186787.11 | 531956.54 | Iš aštuonių projekto metu numatomų sutvarkyti objektų, rekonstrukcijos darbai yra baigti penkiuose objektuose: Rusnės g., Uosto g., Statybininkų g., Klaipėdos g.,Žuvų g. Šilutės Polderio teritorijoje su prieigomis darbai užbaigti, laukiama statybos užbaigimo deklaracijos bei draudimo. Janonio parko tvarkymo darbai baigti, tvarkomi dokumentai statybos užbaigimo deklaracijai gauti. Turgaus aikštėje atlikta apie 50 proc. darbų.
1.1.2v | Veiksmas: Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiems kultūros poreikiams | 1-1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 1 |  | 0 | 2017 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 05.4.1-CPVA-R-302-31-0002 | 452832 | 384907 | 67925 | 277089.34 | 240968.31 | 36121.03 | Nupirkta įranga ir baldai: kompiuterinė ir biuro įranga, laboratorinė įranga, medžio ir metalo apdirbimo įranga, popieriaus restauravimo įranga, sumontuoti langų roletai, paveikslų pakabinimo sistemos, apšvietimas, sumontuoti metaliniai baldai ir stelažai, nupirkta media įranga ir buitinė technika, sumontuoti ekspozicijų baldai ir konstruktyvai. Liko įsigyti instaliacijos ir programinę įrangą. Projektas yra pratęstas dėl neįvykusių viešųjų pirkimų. Finansavimo sutartis pratęsta iki 2022 m. birželio 30 d.
1.1.3v | Veiksmas: Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai | 1-1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 61526.7 |  | 61526.7 | 2017 | 2018 | Projektas baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-205-31-0001 | 457419.18 | 261413.67 | 196005.51 | 457419.18 | 261413.67 | 196005.51 | 2018 m. sėkmingai įgyvendintas projektas
1.1.4v | Veiksmas: Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą | 1-1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 |  | 0 | 2017 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-305-31-0004 | 1557309.89 | 691898 | 865411.89 | 230790.69 | 217886.4 | 12904.29 | Darbus stabdė dėl COVID-19 pandemijos šalyje ir Europoje sutrikęs medžiagų ir įrangos pristatymas (pristatymo terminas pailgėjo iki 3 mėn.). Negavus ir nesumontavus įrangos, nebuvo negalima užbaigti likusių darbų. Visos įrangos, reikalingos projekto veikloms vykdyti, viešieji pirkimai jau yra įvykę, pasirašytos su tiekėjais sutartys. Atlikta 92,78 proc. darbų.
1.1.5v | Veiksmas: Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves | 1-1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 15375 |  | 15375 | 2018 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-31-0003 | 549896.63 | 388452 | 161444.63 | 549896.63 | 388452 | 161444.63 | 2021 m. sėkmingai įgyvendintas projektas. Šiuo metu pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.
1.1.6v | Veiksmas: Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra | 1-1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus:„Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos“ | 1 |  | 1 | 2016 | 2018 | Projektas baigtas įgyvendinti | Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-31-0007 | 327059.09 | 271290 | 55769.09 | 327059.09 | 271290 | 55769.09 | Projektas baigtas 2020 m.
1.1.7v | Veiksmas: Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas | 1-1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 2436.54 |  | 2436.54 | 2016 | 2017 | Projektas baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-903-31-0002 | 167701.52 | 130467.33 | 37234.19 | 167701.52 | 130467.33 | 37234.19 | Projektas baigtas 2017 m.
1.1.3 | Priemonė: | 1.1.3 | Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | Šios priemonės įgyvendinimui lėšos ir veiksmai programoje nenumatyti.
1.1.4 | Priemonė: | 1.1.4 | Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | Šios priemonės įgyvendinimui lėšos ir veiksmai programoje nenumatyti.
1.2. | Uždavinys: Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą. | 1-R-2 | Rezultato vertinimo kriterijus: Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų | 0 | -4.5 | -14.67 | [10 empty] | Lietuvos statistikos departamento 2021 m. duomenys apie neto migraciją, tenkančią 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų
1.2.1. | Priemonė: | 1.2.1 | Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) | [7 empty] | 7994928.37 | 5815561.46 | 2179366.91 | 6530602.73 | 4530531.13 | 2000071.6
|  | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 438 314,19 | 37 623,64 | 37623.64
|  | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 1 486,27 | 343.84 | 343.84
|  | 1-2-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 2.8 | 1.74 | 1.74
|  | 1-2-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | 2 | 2
1.2.1v | Veiksmas: Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 400690.55 |  | 0 | 2020 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-31-0008 | 2444762.23 | 2261405.06 | 183357.17 | 1238746.72 | 1145840.72 | 92906 | 2020 m. sausio 17 d. pasirašyta finansavimo sutartis. Parengtas investicinis projektas, techninis projektas bei miškotvarkos projektas, parengtas darbo projektas. Pradėti vykdyti rangos darbai (atlikta 61 proc. darbų).
1.2.2v | Veiksmas: Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 32594.32 |  | 32594.32 | 2018 | 2020 | Projektas baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-205-31-0004 | 339116.76 | 313681.37 | 25435.39 | 339116.76 | 313681.37 | 25435.39 | 2020 m. sėkmingai įgyvendintas projektas.
1.2.3v | Veiksmas: Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 1486.27 |  | 343.84 | 2019 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-31-0005 | 1715003.95 | 1206755 | 508248.95 | 1561001.51 | 1148045.58 | 412955.93 | Pastato, esančio Tilžės g. 12, remonto darbai baigti, vykdomos veiklos. Pastato, esančio Lietuvininkų g. 6, rekonstrukcijos darbai beveik baigti (atlikta 80,43 proc. darbų). Liko dalis darbų, kurių kol kas negalima užbaigti dėl būtinų naujų techninio projekto sprendinių, kurių nebuvo galima numatyti techninio projekto rengimo metu ir kurie išryškėjo tik vykdant darbus.
1.2.4v | Veiksmas: Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės gatvių eismo saugos gerinimas ir P. Jakšto, H. Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko, Miško gatvių rekonstravimas | 1-2-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1.63 |  | 0.57 | 2020 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 06.2.1-TID-R-511-31-00010 | 2783559.47 | 1537027.5 | 1246531.97 | 2679251.78 | 1314135.54 | 1365116.24 | 2020 m. gegužės 11 d. pasirašyta finansavimo sutartis. Šiuo metu rekonstruoti Lietuvininkų ir Tilžės gatvių pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengtas gatvės apšvietimas (pasiektas rodiklis - įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės). P. Jakšto, H. Zudermano, Knygnešių, M. Jankaus, Lauko ir Miško gatvėse vykdomi rekonstravimo darbai. Sutvarkytos gatvės: H. Zudermano g. - 0,211 km, Knygnešių g. - 0,358 km.
|  | 1-2-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 |  | 2
1.2.5v | Veiksmas: Skuodo miesto "Žydų kvartalo" rekonstrukcija: dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 5029.32 |  | 5029.32 | 2016 | 2018 | Projektas baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-903-31-0001 | 185210.55 | 160643.82 | 24566.73 | 185210.55 | 160643.82 | 24566.73 | Projektas baigtas 2017 m.
1.2.6v | Veiksmas: Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas | 1-2-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | 0.79 |  | 0.86 | 2017 | 2019 | Projektas baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-31-0001 | 367082 | 312019.7 | 55062.3 | 367082 | 312019.7 | 55062.3 | Projektas baigtas 2019 m.
1.2.7v | Veiksmas: Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas | 1-2-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis | 0.31 |  | 0.31 | 2019 | 2021 | Projektas baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-31-0007 | 160193.41 | 24029.01 | 136164.4 | 160193.41 | 136164.4 | 24029.01 | Projektas baigtas 2021 m.
*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.
** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.
*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmą atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmą atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma ,,nd“.
**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse ,,Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir ,,Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.
****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.
***** Jeigu veiksmą atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma ,,nd“.