## 1 lentelė
PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2026 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. K/S-2
2022–2030 M. KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS PLANO
2025 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Nr.
1 lentelė. Regiono plėtros plano įgyvendinimo rezultatai
Eil. Nr. | Tikslas, uždavinys, priemonė | Stebėsenos rodikliai | [5 empty] | Regiono plėtros plane suplanuotos pažangos lėšos (Eur)** |  |  |  | Sudaryta sutarčių (Eur)*** |  |  |  | Išmokėtos pažangos lėšos (Eur)**** |  |  |  | Pastabos, paaiškinimai
|  | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Ataskaitiniu laikotarpiu pasiekta rodiklio reikšmė* | Siektina rodiklio tarpinė reikšmė | Siektina rodiklio reikšmė | Iš viso | Iš jų: ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos | Iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Iš jų: kitos lėšos | Iš viso | Iš jų: ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos | Iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Iš jų: kitos lėšos | Iš viso | Iš jų: ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos | Iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Iš jų: kitos lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. | Tikslas: Didinti regiono ekonominį ir turistinį patrauklumą | LT023-01 | Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) ¦ Procento vidutiniai skirtumai tarp regiono savivaldybių (standartinis nuokrypis) | 6,1 (2020) | 4.9 | 6.1 | 5 | 94336587.52 | 80186093.61 | 0 | 14150493.91 | 39712277.9 | 29989397.99 | 0 | 9722879.91 | 4163300 | 4163300 | 0 | 0
|  |  | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus ¦ tūkst. Eur | 22,2 (2019) | 29.6 | 26.4 | 31.5
1.1. | Uždavinys: Paskatinti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių ekonomikos šakų pritraukimą į regioną | LT023-01-01 | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai ¦ hektarai | 0 (2020) | 0 | 0 | 6.35 | 52332314.65 | 44482464.49 | 0 | 7849850.16 | 30576711.14 | 22891196.51 | 0 | 7685514.63 | 3663300 | 3663300 | 0 | 0
|  |  | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai ¦ ha | 0 (2020) | 0 | 0 | 28.62
|  |  | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius ¦ vartotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 421800
1.1.1. | Priemonė: Įgyvendinti tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategiją | R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 415800 | 43169487 | 36694061 | 0 | 6475426 | 27700954.42 | 20446803.3 | 0 | 7254151.12 | 3663300 | 3663300 | 0 | 0
|  | R.B.2.2052 | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (hektarai) | 0 (2020) | 0 | 0 | 6.35
|  | R.N.2.5720 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 (2020) | 0 | 0 | 3.89
|  | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 0 | 0 | 7
|  | P.S.2.1034 | Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai) | 0 | 0 | 0 | 2791.89
|  | P.B.2.0114 | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai) | 0 | 0 | 0 | 117805.5
1.1.2. | Priemonė: Įgyvendinti Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategiją | R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 6000 | 9162827.65 | 7788403.49 | 0 | 1374424.16 | 2875756.72 | 2444393.21 | 0 | 431363.51 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R.S.2.3040 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 (2020) | 0 | 0 | 24.73
|  | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 0 | 0 | 4
1.2. | Uždavinys: Paskatinti pridėtinę vertę kuriančių paslaugų plėtrą turizmo sektoriuje | LT023-01-02 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai ¦ hektarai | 0 (2020) | 0 | 0 | 72.0552 | 42004272.87 | 35703629.12 | 0 | 6300643.75 | 9135566.76 | 7098201.48 | 0 | 2037365.28 | 500000 | 500000 | 0 | 0
|  |  | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius ¦ vartotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 883980
|  |  | Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius ¦ naudotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 6000
1.2.1. | Priemonė: Įgyvendinti Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategiją | R.S.2.3040 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai ¦ hektarai | 0 (2020) | 0 | 0 | 72.0552 | 42004272.87 | 35703629.12 | 0 | 6300643.75 | 9135566.76 | 7098201.48 | 0 | 2037365.28 | 500000 | 500000 | 0 | 0
|  | R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius ¦ vartotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 883980
|  | R.S.2.3025 | Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius ¦ naudotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 6000
|  | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 0 | 0 | 10
|  | P.S.2.1039 | Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 0 | 0 | 552180
|  | P.B.2.0058 | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 0 | 0 | 0.94
|  | P.S.2.1042 | Paramą gavusių pakrančių turizmo vietovių skaičius (vienetai) | 0 | 0 | 0 | 1
2. | Tikslas: Plėtoti integruotą ir gyventojų poreikius atitinkančią tvarią transporto sistemą | LT023-02 | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas 1 gyventojui – gyventojų kelionių įtaka (lengvųjų automobilių, motociklų, mopedų ir viešojo transporto naudojimas) ¦ tonos | 1,42 (2019) | 1.42 | 1.42 | 1.22 | 46421386.77 | 34769350.95 | 0 | 11652035.82 | 23678417.87 | 18136703.99 | 0 | 5541713.88 | 1290955.35 | 1194250.59 | 0 | 96704.76
2.1. | Uždavinys: Pagerinti viešojo transporto prieinamumą ir kokybę | LT023-02-01 | Metinis konsoliduotųjų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius ¦ vartotojai per metus | 0 (2020) | 57000 | 0 | 4273440 | 15616094.77 | 13273678.95 | 0 | 2342415.82 | 1325285.41 | 1126491.9 | 0 | 198793.51 | 426257 | 426257 | 0 | 0
2.1.1. | Priemonė: Įgyvendinti Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategiją | R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotųjų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2020) | 57000 | 0 | 4273440 | 15616094.77 | 13273678.95 | 0 | 2342415.82 | 1325285.41 | 1126491.9 | 0 | 198793.51 | 426257 | 426257 | 0 | 0
|  | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 0 | 0 | 6
|  | P.S.2.1034 | Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai) | 0 | 136.67 | 0 | 773.9
2.2. | Uždavinys: Paskatinti darnaus judumo sistemos vystymą | LT023-02-02 | Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ naudotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 132500 | 30805292 | 21495672 | 0 | 9309620 | 22353132.46 | 17010212.09 | 0 | 5342920.37 | 864698.35 | 767993.59 | 0 | 96704.76
2.2.1. | Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones miestuose | R.B.2.2064 | Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 132500 | 30805292 | 21495672 | 0 | 9309620 | 22353132.46 | 17010212.09 | 0 | 5342920.37 | 864698.35 | 767993.59 | 0 | 96704.76
|  | P.S.2.1035 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius) | 0 | 0 | 0 | 2
|  | P.B.2.0058 | Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 0 | 0 | 15.991
3. | Tikslas: Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir poveikio jai mažinimą | LT023-03 | Priešlaikinės mirtys, priskiriamos ilgalaikiam kietųjų dalelių KD2,5 poveikiui ¦ mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 83 (2019) | 53 | 0 | 42 | 22955751.98 | 14499528.12 | 0 | 8456223.86 | 14995993.53 | 6890100.34 | 0 | 8105893.19 | 110700 | 105350 | 0 | 5350
|  |  | Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros plotų santykis 1 500 gyv./km2 ir didesnio tankumo teritorijoje | 2,17 (2021) | 2.17 | 0 | 2
|  |  | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis ¦ procentai | 4 (2020) | 1.5 | 0 | 3.7
|  |  | Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis ¦ procentai | 27 (2020) | 37 | 0 | 50
|  |  | Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais ¦ procentai | 80,7 (2020) | 83.2 | 0 | 82
|  |  | Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais ¦ procentai | 77,5 (2020) | 80.1 | 0 | 79
3.1. | Uždavinys: Paskatinti oro ir grunto taršos mažinimo, prevencijos ir stebėsenos priemonių įgyvendinimą | LT023-03-01 | Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra ¦ miestų skaičius | 0 (2020) | 0 | 0 | 1 | 6058906.89 | 5108560.95 | - | 950345.94 | 416482 | 312500 | 0 | 103982 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gyventojai, galintys naudotis nauja ar atnaujinta žaliąja infrastruktūra ¦ asmenys | 0 (2020) | 0 | 0 | 47500
3.1.1. | Priemonė: Plėtoti oro ir grunto taršos mažinimo ir prevencijos priemones | R.N.2.5051 | Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra (miestų skaičius) | 0 (2020) | 0 | 0 | 1 | 416482 | 312500 | 0 | 103982 | 416482 | 312500 | 0 | 103982 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P.B.2.0039 | Teritorijos, kurioms taikomos oro taršos stebėsenos sistemos (oro kokybės zonos) | 0 | 0 | 0 | 1
|  | R.B.2.2095 | Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra (asmenys) | 0 (2020) | 0 | 0 | 47500 | 5642424.89 | 4796060.95 | 0 | 846363.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P.B.2.0036 | Žalioji infrastruktūra, kuriai suteikta parama kitais nei prisitaikymo prie klimato kaitos tikslais (hektarai) | 0 | 0 | 0 | 6.5
3.2. | Uždavinys: Pagerinti vandentvarkos ir atliekų tvarkymo paslaugų kokybę bei prieinamumą, gilinti gyventojų žinias ir ugdyti įgūdžius | LT023-03-02 | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos ¦ tonos per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 3590 | 16896845.09 | 9390967.17 | 0 | 7505877.92 | 14579511.53 | 6577600.34 | 0 | 8001911.19 | 110700 | 105350 | 0 | 5350
|  |  | Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų ¦ asmenys | 0 (2020) | 0 | 0 | 10660
|  |  | Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių ¦ asmenys | 0 (2020) | 0 | 0 | 1096
3.2.1. | Priemonė: Vystyti aplinką tausojančią infrastruktūrą | R.B.2.2041 | Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys) | 0 (2020) | 0 | 0 | 10660 | 12249263.16 | 5440524.93 | 0 | 6808738.23 | 11357973.53 | 4959293.04 | 0 | 6398680.49 | 110700 | 105350 | 0 | 5350
|  | R.B.2.2042 | Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys) | 0 (2020) | 0 | 0 | 1096
|  | P.B.2.0030 | Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 0 | 0 | 0 | 4.1
|  | P.B.2.0031 | Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 0 | 0 | 0 | 17.6
|  | P.B.2.0032 | Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas) | 0 | 0 | 0 | 425
|  | P.S.2.1013 | Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai (m3/parą) | 0 | 0 | 0 | 4855
|  | R.B.2.2103 | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 3590 | 4647581.93 | 3950442.24 | 0 | 697139.69 | 3221538 | 1618307.3 | 0 | 1603230.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P.B.2.0107 | Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius (Eur) | 0 | 0 | 0 | 4570510
|  | P.S.2.1015 | Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis (vnt.) | 0 | 0 | 0 | 6
4. | Tikslas: Gerinti švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumą, paslaugų įvairovę bei kokybę | LT023-04 | Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį ¦ procentai | 24,8 (2020) | 24.1 | 23.1 | 19.3 | 86264403.43 | 70013027.32 | 0 | 16251376.11 | 75317140.66 | 61296873.85 | - | 14020266.81 | 9940933.66 | 9129664.11 | 0 | 811269.55
|  |  | Patenkintas socialinio būsto poreikis nuo tokią teisę turinčių asmenų (šeimų) skaičiaus ¦ procentai | 47 (2020) | 50 | 0 | 50
|  |  | Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus ¦ procentai | 11 (2020) | 13.4 | 0 | 15
|  |  | Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas) ¦ mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 290 (2020) | 238 | 0 | 280
|  |  | Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas ¦ mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 176 (2020) | 151 | 0 | 170
|  |  | 3–5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis ¦ procentai | 90 (2020) | 95 | 0 | 95
|  |  | Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis ¦ procentai | 52,2 (2020–2021 m. m.) | 56 | 0 | 60
|  |  | Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) ¦ procentai | 71 (2019) | 74 | 0 | 75
4.1. | Uždavinys: Kurti modernią ugdymo (švietimo) aplinką ir pagerinti materialinę bazę | LT023-04-01 | Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ naudotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 571 | 23909598.67 | 20301273.77 | 0 | 3608324.9 | 21942077.84 | 18628870.1 | 0 | 3313207.74 | 2356220.98 | 2322096.31 | 0 | 34124.67
|  |  | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ naudotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 5811
|  |  | Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų ¦ procentai | 10,4 (2020) | 0 | 0 | 19
|  |  | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius ¦ asmenys per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 490
|  |  | Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, per metus skaičius ¦ asmenys per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 64
4.1.1. | Priemonė: Pagerinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumą | R.B.2.2070 | Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 571 | 23909598.67 | 20301273.77 | 0 | 3608324.9 | 21942077.84 | 18628870.1 | 0 | 3313207.74 | 2356220.98 | 2322096.31 | 0 | 34124.67
|  | R.B.2.2071 | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 5811
|  | R.S.2.3026 | Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 10,4 (2020) | 0 | 0 | 19
|  | R.S.2.3027 | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 490
|  | R.S.2.3030 | Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius per metus (asmenys per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 64
|  | P.B.2.0066 | Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 0 | 0 | 0 | 571
|  | P.B.2.0067 | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 0 | 0 | 0 | 6276
|  | P.S.2.1024 | Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 0 | 0 | 0 | 395
|  | P.S.2.1025 | Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) | 0 | 0 | 0 | 6
|  | P.S.2.1029 | Tikslinės transporto priemonės (skaičius) | 0 | 1 | 0 | 4
4.2. | Uždavinys: Plėsti socialinių paslaugų spektrą ir pagerinti paslaugų prieinamumą bei kokybę | LT023-04-02 | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus ¦ naudotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 331 | 59060845.8 | 46911889.78 | 0 | 12148956.02 | 50676673.22 | 40374373.35 | 0 | 10302299.87 | 6943904.48 | 6223819.84 | 0 | 720084.64
|  |  | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus ¦ asmenys per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 330
|  |  | Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus ¦ asmenys per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 535
|  |  | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ naudotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 260
4.2.1. | Priemonė: Pagerinti labiausiai pažeidžiamų grupių aprūpinimą socialiniu būstu | R.B.2.2067 | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 331 | 22010552.07 | 17560589.03 | 0 | 4449963.04 | 20232851.72 | 16049543.75 | 0 | 4183307.97 | 2530698.74 | 2426166.64 | 0 | 104532.1
|  | P.B.2.0065 | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys) | 0 | 4 | 0 | 331
4.2.2. | Priemonė: Vystyti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą | R.S.2.3031 | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 330 | 37050293.73 | 29351300.75 | 0 | 7698992.98 | 30443821.5 | 24324829.6 | 0 | 6118991.9 | 4413205.74 | 3797653.2 | 0 | 615552.54
|  | R.S.2.3033 | Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 535
|  | R.B.2.2074 | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 260
|  | P.S.2.1030 | Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 0 | 0 | 0 | 316
|  | P.S.2.1031 | Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 0 | 0 | 0 | 122
|  | P.B.2.0070 | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas | 0 | 0 | 0 | 247
4.3. | Uždavinys: Plėtoti ir efektyvinti visuomenės sveikatos prevencines veiklas, bei skatinti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, skatinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą | LT023-04-03 | Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis ¦ procentai | 0 (2020) | 20 | 0 | 82 | 3293958.96 | 2799863.77 | 0 | 494095.19 | 2698389.6 | 2293630.4 | 0 | 404759.2 | 640808.2 | 583747.96 | 0 | 57060.24
|  |  | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis ¦ procentai | 0 (2020) | 18 | 0 | 82
|  |  | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ naudotojai per metus | 0 (2020) | 0 | 0 | 389
4.3.1. | Priemonė: Plėtoti visuomenės sveikatos prevencines veiklas | R.S.2.3523 | Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 0 (2020) | 20 | 0 | 82 | 1795486.96 | 1526163.77 | 0 | 269323.19 | 1788163.98 | 1519939.22 | - | 268224.76 | 508029.44 | 462475.77 | - | 45553.67
|  | R.S.2.3526 | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 0 (2020) | 18 | 0 | 82
|  | P.S.2.1519 | Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | - | 2496 | 0 | 15024
|  | P.B.2.0518 | Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius) | 0 | 4 | 0 | 4
4.3.2. | Priemonė: Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą | R.B.2.2073 | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2020) | 0 | 0 | 389 | 1498472 | 1273700 | 0 | 224772 | 910225.62 | 773691.18 | 0 | 136534.44 | 132778.76 | 121272.19 | 0 | 11506.57
|  | P.B.2.0069 | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus) | 0 | 0 | 0 | 389
[7 empty] | Iš viso: | 249978129.7 | 199468000 | 0 | 50510129.7 | 153703829.96 | 116313076.17 | 0 | 37390753.79 | 15505889.01 | 14592564.7 | 0 | 913324.31
*Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros duomenys
**Aktulios 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros plano, pakeisto Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2025 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. K/S-14, redakcijos duomenys
***Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos duomenys
****VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros duomenys
Nuo Regionų plėtros programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos regiono plėtros plane suplanuotų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų (proc.) | [5 empty] | 100
Nuo Regionų plėtros programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos skirtų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis pagal sudarytas sutartis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų (proc.) | [5 empty] | 58.3116
Nuo Regionų plėtros programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos išmokėtų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų (proc.) | [5 empty] | 7.3157

## 2 lentelė
2 lentelė. Išankstinių sąlygų įgyvendinimo rezultatai
Nr. | Tikslas, uždavinys, priemonė | Išankstinės sąlygos | Išankstinių sąlygų įgyvendinimas
1 | 2 | 2 | 3
1. | Tikslas: Didinti regiono ekonominį ir turistinį patrauklumą
1.1. | Uždavinys: Paskatinti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių ekonomikos šakų pritraukimą į regioną
1.1.1. | Priemonė: Įgyvendinti 2022–2030 metų Klaipėdos miesto tvarios plėtros strategiją | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti. | Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 m. strategija patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-353 ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T11-419.
1.1.2. | Priemonė: Įgyvendinti Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategiją | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti. | 1) 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategija patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-142, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T11-262, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-210, Neringos savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-150, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-157, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T9-97, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-407. 2) 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategija pakeista Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2025 m. lakpričio 27 d. sprendimu Nr. T2-457, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T11-403, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-333, Neringos savivaldybės tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-361, Palangos miesto savivaldybės 2025 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T2-404, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T9-231, Šilutės rajono savivaldybės 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-1030.
1.2. | Uždavinys: Paskatinti pridėtinę vertę kuriančių paslaugų plėtrą turizmo sektoriuje
1.2.1. | Priemonė: Įgyvendinti Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategiją | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti. | 1) 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategija patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-142, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T11-262, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-210, Neringos savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-150, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-157, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T9-97, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-407. 2) 2023–2029 metų Klaipėdos regiono funkcinės zonos strategija pakeista Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2025 m. lakpričio 27 d. sprendimu Nr. T2-457, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T11-403, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-333, Neringos savivaldybės tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-361, Palangos miesto savivaldybės 2025 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T2-404, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T9-231, Šilutės rajono savivaldybės 2025 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-1030.
2. | Tikslas: Plėtoti integruotą ir gyventojų poreikius atitinkančią tvarią transporto sistemą
2.2. | Uždavinys: Paskatinti darnaus judumo sistemos vystymą
2.2.1. | Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones miestuose | 1. Savivaldybės tarybos patvirtintas darnaus judumo mieste planas, kurio parengimas finansuotas 2014–2020 m. ES fondų lėšomis. 2. Pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas parengtas ir patvirtintas viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietinės reikšmės keliuose planas iki 2030 m. | 1. Klaipėdos miesto darnaus judumo planas patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T2-185, Neringos savivaldybės darnaus judumo planas – Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-46. Palangos miesto savivaldybė pažangos priemonės įgyvendinime nedalyvauja. 2. Veiklų, kurios turėtų atitikti antrą išankstinę sąlygą, neplanuojama.
3. | Tikslas: Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir poveikio jai mažinimą
3.1. | Uždavinys: Paskatinti oro ir grunto taršos mažinimo, prevencijos ir stebėsenos priemonių įgyvendinimą
3.1.1. | Priemonė: Plėtoti oro ir grunto taršos mažinimo ir prevencijos priemones | 1. Savivaldybės tarybos patvirtinta Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus atitinkanti savivaldybės aplinkos (oro) monitoringo programa kietųjų dalelių KD2,5 koncentraci-jos aplinkos ore matavimams ir kitų oro teršalų (kai reikia) koncentraci-jos aplinkos ore matavimams, su Aplinkos apsaugos agentūros derinimo išvada, kad matavimų, atliktų pagal programoje kietųjų dalelių KD2.5 matavimams nustatytas sąlygas duomenys bus tinkami naudoti valstybinio aplinkos monitoringo tikslams. 2. Miestams, turintiems daugiau kaip 20 000 gyventojų, parengti ir patvirtinti žalinimo planai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žalinimo planams rengti. Kitoms urbanizuotoms vietovėms parengti ir patvirtinti žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiams sudaryti. 3. Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis yra 1500 gyventojų/km2 arba didesnis ir kurių gamtinių ir antropogeninių plotų santykis yra mažesnis nei 1,5 (t. y. neatitinka optimalaus Lietuvos teritorijos žemės naudmenų plotų santykio, kurį sudaro 60 proc. natūralios naudmenos ir 40 proc. intensyvaus naudojimo antropogeninės naudmenos) taip, kaip numatyta žalinimo planuose ar žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiuose. Į mažesnio nei 1500/km2 gyventojų tankumo teritoriją gali patekti ne daugiau kaip 20 proc. tvarkomos teritorijos. | 1. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 metų programą patvirtino 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-198. Programa parengta laikantis Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimų. 2. Kaip numatyta regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gairių 2.12.1. papunktyje, žalinimo planai arba žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiai bus pateikti kartu su projekto įgyvendinimo planu administruojančiai institucijai. Klaipėdos miesto savivaldybė rengia žalinimo planą, Kretingos rajono savivaldybė – žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapį.
3.2. | Uždavinys: Pagerinti vandentvarkos ir atliekų tvarkymo paslaugų kokybę bei prieinamumą, gilinti gyventojų žinias ir ugdyti įgūdžius
3.2.1. | Priemonė: Vystyti aplinką tausojančią infrastruktūrą | 1. Projekto veiklų atitiktis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui. 2. Veiklų atitiktis patvirtintiems regioniniams ir (ar) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planams, parengtiems Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti. | 1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planai: 1.1. Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T11-279. 1.2. Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T2-37. 1.3. Skuodo rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T9-84. 1.4. Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, pakeistas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-992. 1.5. Palangos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. T2-268. 2. Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas, kuriame numatyti regiono atliekų prevencijos, tvarkymo tikslai, veiklos, patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. K/S-7. Regiono savivaldybės taip pat yra patvirtinusios individualius atliekų prevencijos ir tvarkymo planus.
4. | Tikslas: Gerinti švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumą, paslaugų įvairovę bei kokybę
4.1. | Uždavinys: Kurti modernią ugdymo (švietimo) aplinką ir pagerinti materialinę bazę
4.1.1. | Priemonė: Pagerinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumą | Išankstinės sąlygos nėra taikomos.
4.2. | Uždavinys: Plėsti socialinių paslaugų spektrą ir pagerinti paslaugų prieinamumą bei kokybę
4.2.1. | Priemonė: Pagerinti labiausiai pažeidžiamų grupių aprūpinimą socialiniu būstu | Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, ir investicijomis užtikrinamas socialinio būsto prieinamumas neįgaliesiems bei gausioms šeimoms. | Patvirtintas pažangos priemonės Nr. LT023-3-04-02-02 „Gerinti labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių aprūpinimą socialiniu būstu“ pagrindimo aprašas, kur projektų veiklos planuojamos atsižvelgiant į keliamus reikalavimus.
4.2.2. | Priemonė: Vystyti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą | Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, ir iki 2022 m. liepos 1 d. yra parengti ir suderinti su SADM regioniniai socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapiai. | Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Klaipėdos regiono žemėlapis patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2024 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. K/S-9, regiono plėtros plano pažangos priemonėje numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti.
4.3. | Uždavinys: Plėtoti ir efektyvinti visuomenės sveikatos prevencines veiklas, bei skatinti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, skatinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą
4.3.1. | Priemonė: Plėtoti visuomenės sveikatos prevencines veiklas | Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui didinti, yra pagrįstos mokslo įrodymais, pripažinta gerąja praktika ar tarptautiniais standartais, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas (metodiką). | Patvirtintas pažangos priemonės Nr. LT023-04-03-04 „Plėtoti visuomenės sveikatos prevencines veiklas“ pagrindimo aprašas, kur projektų veiklos planuojamos atsižvelgiant į keliamus reikalavimus.
4.3.2. | Priemonė: Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą | Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai savivaldybėse, ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinti regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapiai. | Pažangos priemonės Nr. LT023-04-03-10 „Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ pagrindimo aprašo II skyriuje „Situacijos analizė ir siekiamas pokytis“ yra pateikta informacija, parengta pagal regioninės pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-02 (RE) „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairių 1 priedą. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapiui (toliau – Žemėlapis) pritarė 2024 m. liepos 21 d. (rašto Nr. 10-2480). Žemėlapio pakeitimui pritarė 2025 m. gruodžio 22 d. (rašto Nr. 10-4160).

## 3 lentelė
3 lentelė. Regiono problemos ir jų giluminės priežastys
Prašome nurodyti, ar Regionų plėtros programoje suplanuotos pažangos lėšos leidžia spręsti visas regiono problemas ir jų gilumines priežastis. Jei ne - nurodykite nesprendžiamas problemas ar sprendžiamas ne visa apimtimi, taip pat regiono plėtros plane neidentifikuotas, tačiau atsiradusias naujas problemas ir jų gilumines priežastis, pagrindžiant esamos situacijos duomenimis (analize).
1. Ne pilna apimtinimi sprendžiama 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros plano (toliau - KRPPl) problema „Regionas nepakankamai patrauklus aukštesnės pridėtinės vertės verslui“. Situacijos analizė pateikta KRPPl I skyriuje.
Nors Regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairės ir Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas deklaruoja priemiestinių teritorijų įtraukimą į tvarios miesto plėtros strategijas, dokumentuose nustatyti vientisumo, integruotumo ir bendro naudojimo reikalavimai iš esmės riboja galimybes spręsti realius, lokalius priemiestinių teritorijų infrastruktūros ir paslaugų poreikius, ypač tais atvejais, kai šie poreikiai nėra identiški kelioms savivaldybėms ar negali būti sujungti į vieną teritorinį sprendinį.
2. Ne pilna apimtinimi sprendžiama 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros plano problema „Integruotos ir gyventojų poreikius atitinkančios tvarios transporto sistemos neefektyvi veikla“. Situacijos analizė pateikta KRPPl I skyriaus III skiltyje „Transportas ir susisiekimas“.
Regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairių reikalavimai apriboja veiklas galinčių vykdyti savivaldybių skaičių, t. y. veiklas gali vykyti tik tos savivaldybės, kurių darnaus judumo mieste planų parengimas finansuotas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis. Klaipėdos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės rajonų savivaldybės taip pat numato poreikį diegti priemones ne tik miestų teritorijose, bet ir už jų ribų, siekiant užtikrinti darnios susisiekimo infrastruktūros vystymą, pavyzdžiui, investuojant į dviračių-pėsčiųjų takų įrengimą (jungčių plėtrą miesto teritorijoje ir su kaimyninėmis savivaldybėmis) ar kitas darnaus judumo priemones.
3. Ne pilna apimtinimi sprendžiama KRPPl problema „Nepakankamas prisitaikymas prie klimato kaitos ir poveikio jai mažinimas“. Situacijos analizė pateikta KRPPl I skyriaus IV skiltyje „Aplinkos apsauga“.
2.1. Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairių reikalavimai dėl mažiausio (didžiausio) gyventojų skaičiaus apriboja galimybę pagerinti vandens kokybę arba nutiesti nuotekų surinkimo tinklus gyvenvietės, kuriose ši problema yra aktualiausia. 2.2. Regiono savivaldybių duomenimis, dalis vandens tiekimo tinklų labai seni, susidėvėję, bet jų remonto išlaidos nėra tinkamos finansuoti, jei neprijungiami nauji vartotojai. Tai turi įtakos vandens ir paslaugų kokybei (dėl dažnų avarijų gyventojai lieka be vandens). 2.3. Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-03 (RE) „Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas“ finansavimo gairių reikalavimai apribojo kai kurių regiono savivaldybių galimybes rekultivuoti-sutvarkyti tas teritorijas, kuriose problema yra aktuali.
4. Ne pilna apimtinimi sprendžiama KRPPl problema „Nepakankamas švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumas, kokybiškų paslaugų trūkumas“. Situacijos analizė pateikta KRPPl I skyriaus V skiltyje „Švietimas, sveikata ir socialinės paslaugos“.
3.1. Regioninių pažangos priemonių Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“, Nr. 12-003-03-02-17(RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairių reikalavimai apriboja galimybes finansuoti esamų ugdymo įstaigų pastatų modernizavimą, naujų bendrojo ugdymo pastatų ar priestatų statybą. 3.2. Nėra galimybės finansuoti kitoms paslaugoms, pvz., paslaugų vaikams, turintiems raidos sutrikimų, teikti būtinos infrastruktūros sukūrimo ir (ar) neformaliojo švietimo infrastruktūros (muzikos, sporto mokyklos ir kt.) tvarkymo darbus.
5. KRPPl nesprendžiama viešųjų pastatų ir jų inžinerinių sistemų nepakankamo energetinio efektyvumo problema.
Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos duomenimis, apytiksliai 89 proc. viešųjų pastatų pastatyti 1900–1990 m., kai vyravo plytinių ir stambiaplokščių pastatų statyba. Šie pastatai neatitinka dabar galiojančių pastatams keliamų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, jiems šildyti per metus vidutiniškai suvartojama apie 2300 GWh šilumos energijos.Tokie pastatai priskiriami D, E, F ir G pastato energinio naudingumo klasėms, o šilumos energijos sąnaudos, išreikštos kilovatvalandėmis 1 kv. metrui patalpų naudingojo ploto, juose nuo 160–610k Wh/m2 per metus. Dėl menko viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo ir didelių jų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudų šiuo metu teikiamų viešųjų paslaugų savikaina atitinkamai didesnė.
6. KRPPl nesprendžiama prastos kelių būklės problema.
Lietuvos Respublikos bendrajame plane numatyta, kad iki 2030 m. būtinąsias paslaugas gyventojas privalo pasiekti per 30 min., o ne pirmo būtinumo – per 40 min. Deja, dažnu atveju (pvz., Skuodo rajono savivaldybės gyventojams) viešuoju transportu pasiekti minėtas paslaugas per 30–40 min. nėra įmanoma. Per nurodytą laiko tarpą paslaugų pasiekti neįmanoma ir privačiu transportu, dėl kelių būklės apribojant transporto priemonių greitį, todėl būtinos investicijos į kelių tvarkymą.
7. KRPPl nesprendžiama potvynių valdymo problema.
6.1. Aplinkos apsaugos agentūros Potvynių rizikos valdymo 2023–2027 m. plane nurodoma, kad 2011–2018 m. dėl prasidėjusių liūčių vandens lygis reikšmingai pakilo Nemuno (žemupyje), Leitės, Šyšos, Gėgės, Minijos, Akmenos-Danės upėse, apsemtos didelės teritorijos Klaipėdos m., Klaipėdos r. sav., Kretingos r. sav. Pažymima ir tai, kad stebima ekstremaliųjų hidrometeorologinių reikšmių didėjimo tendencija. Prognozuojama daugiau tokių atvejų, tikėtina, kad dažnės ir kritulių sukeliami potvyniai, sukels didesnius užliejimus, išaugs ekstremaliųjų lietaus potvynių debitų tikimybė. Atsižvelgiant į tai, būtina planuoti ir įgyvendinti atitinkamas priemones regione. 6.2. 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiu nėra sudaryta galimybė investuoti į lietaus nuotekų infrastruktūrą. 2014–2020 m. tokią galimybę turėjo tik Klaipėdos miesto savivaldybė.
8. KRPPl nesprendžiamos kultūros srities problemos.
Kultūros objektai ir kultūros įstaigų infrastruktūra atlieka esminį vaidmenį užtikrinant teritorijų socialinį gyvybingumą, bendruomeniškumą ir gyvenimo kokybę, tačiau 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiu nėra sudarytos realios galimybės kryptingai investuoti į kultūros objektų ir kultūros įstaigų infrastruktūros tvarkymą, atnaujinimą ar pritaikymą vietos bendruomenių poreikiams. Nors regioninių pažangos priemonių Nr. 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“, Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gairės formaliai leidžia investicijas į kultūros sritį, praktikoje kultūros objektų ir kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimas yra galimas tik išimtiniais atvejais – kai objektai integruojami į platesnius teritorinius, dažniausiai su turizmu ar ekonominiu poveikiu siejamus sprendinius. Dėl to dauguma vietos bendruomenėms svarbių kultūros objektų neatitinka taikomų integruotumo ir poveikio kriterijų ir lieka už finansavimo ribų.
9. KRPPl nėra sistemiškai sprendžiama sportinio aktyvumo infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros problema.
2021–2027 m. finansavimo laikotarpiu nėra sudaryta galimybė investuoti į sportinio aktyvumo infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą. Ypač tai aktualu mokyklų stadionams ir bendruomenių naudojamiems sporto aikštynams, kurių būklė dažnai neatitinka nei saugumo, nei funkcionalumo reikalavimų. Dėl ribotų investavimo galimybių šie objektai nėra modernizuojami ir nepritaikomi platesniam gyventojų naudojimui, nors jie galėtų atlikti svarbų vaidmenį skatinant fizinį aktyvumą, bendruomeniškumą ir socialinę integraciją. Problemos ignoravimas lemia nelygiavertes sąlygas gyventojams užsiimti sportine veikla ir mažina regiono patrauklumą gyvenimui.